# 1操作系统内核项目审查与华东区域赛规划

OS learning 2026

面向项目团队与指导教师  ·  规划版本 1.0  ·  规则核查基准 2026年10月11日

# 0 当前进度报告（截至 2026-10-13）

按 V2 总路线门槛制推进，G0–G6 已全部完成并推送远程（master 提交链 a966e2c→7fbfa13）。当前内核已形成「启动→分页→用户态→进程生命周期→文件与 shell→COW」完整运行链路，所有里程碑均以 QEMU 实机运行证据收口，而非仅编译通过。

| 里程碑 | 提交 | 验收证据 |
| --- | --- | --- |
| G1 连续页复用 | a966e2c | 反复 fork/exit 无持续资源增长；连续页分配修复后复核通过 |
| G4 最小命名程序源 + exec | bacbd67 | exec 按路径加载 ELF；失败回滚；独立用户地址空间 |
| G5 ramfs + FD | dd660f5 | open/close/read/write/dup 语义；fork 共享偏移；错误 FD→errno |
| G5 小 shell | 67d5fdd | 实机 7 断言 PASS（ls7/cat-hello/code7/code127/catfail/done/exit0） |
| G0 有界运行器（后补） | 61905f5 | make test / test-fault 统一入口；artifacts/runs/result.json 证据 |
| G6 COW fork | 7fbfa13 | make run-cow PASS（run-id=20261013-101542）；C1–C5 全过；COW 复制 ×4；回归全绿 |

当前能力与证据：boot 双架构（RV 0x80200000 / LA 0x200000）入口反汇编核对；分页与堆在 QEMU 实机生效；用户态进入/返回与受控非法访问（make test-fault PASS）；用户态时钟抢占与 fork/exec/exit/wait 生命周期；ramfs + FD 表 + 小 shell（7/7 断言）；COW fork 写时复制（C1–C5 断言全过、复制次数 4 与固定输入对照一致、父子隔离验证）。

已知限制（如实登记）：任务级 SMP 未实现（次级核停驻，-smp 4 不代表并行用户任务）；LA 用户态尚未对齐（COW 仅 LA 编译验证）；内核态写 COW 页未专门测；无磁盘、网络、动态链接与复杂 Linux 兼容。

下一步：G7 可选扩展按团队决策执行 LA 限定用户态对齐（与 LA COW 实机验证打包）；G8 交付冻结（固定版本、文档、教学实验、演示脚本与独立复现）。

## 规划结论

保留当前 Rust 宏内核和架构分层，先修复启动与分页基础问题，再完成“用户程序进入内核、被调度、访问文件并正常退出”的完整运行链路。华东区域赛建议定位为 OS 原理赛道的小型内核实现方向，并围绕一个深入机制形成可复现实验。

现有愿景同时承担 Linux 广泛兼容、双架构实板、自研 TCP、完整 ext4 和 BuildStorm 性能目标，明显超过当前 boot 与 mm 原型所能支撑的近期范围。应把区域赛交付与后续国赛能力分阶段管理，不需要推倒现有代码。

| 决策项 | 建议 |
| --- | --- |
| 继续保留 | Rust、宏内核、共享核心与 arch 分离、可追溯开发记录。 |
| 马上处理 | BSS 清零竞态、LoongArch CSR 汇编、构建命令与状态记录。 |
| 区域赛主线 | 单核用户态、进程与抢占、虚拟内存、文件与小 shell、测试和教学文档。 |
| 条件性增强 | 优先 COW；LoongArch 限定用户态用例；真实磁盘按余量安排。 |
| 后续国赛 | 广泛 Linux ABI、复杂文件系统与网络、SMP、板卡及真实工具链负载。 |

## 审查对象与证据边界

仓库 https://github.com/SOLECA794/OS-learning-2026，审查提交 067ab9f73180fdc7f94432ce184844d76962cd3f。核查 kernel-project 源码、构建、CI、设计与变更记录，以及根 README 引用的六个固定版本参考项目。[K1–K6] [R1–R6]

本次完成静态代码审查、Makefile 命令展开与配置解析器问题复现；未编译内核或启动 QEMU。仓库已有旧 M0 运行记录，但本轮没有获得与当前 M1 提交及产物身份对应的完整运行证据。文中的验收条件是后续执行要求，不能视为已经通过。

# 1 华东区域赛依据与本届待确认事项

截至核查时，官方首页的 2026 华东 OS 原理赛仍显示“即将开启”。未取得可核验的本届完整章程、技术限制与作品截止日期。因此以下以 2025 年公开规则作为暂行规划依据；本届公布后须重新核对。[S1]

## 往届允许的方向与评价重点

2025 年 OS 原理赛给出三个方向：从零构思实现小型内核；拓展课程中的某个操作系统模块；设计覆盖主要课程内容的实验方案。内核方向允许在硬件或模拟器上开展，并自行选择开发语言和实现细节。[S2]

| 评价项 | 参考权重 | 本项目应提供的证据 |
| --- | --- | --- |
| 代码 | 30% | 实际运行的核心机制与功能，清晰的自研增量。 |
| 文档 | 30% | 设计依据、模块实现、功能与性能测试。 |
| 教学价值 | 10% | 能复现和解释原理的实验、观测与问题分析。 |
| 工程规范 | 10% | 文档组织、代码注释和工程记录。 |
| 演示与答辩 | 20% | 稳定演示、机制解释及成员现场理解。 |

这些是往届参考权重。代码占 30% 并不意味着可以降低实现质量；其余部分也依赖真实的内核、实验和证据，而不能靠最后补写描述来替代。[S2]

## 不要把国赛技术合同直接写成区域赛要求

本次取得的华东评分正文未列出 RISC-V 与 LoongArch 双架构必选、ext4 必选、统一 Linux 测例全集、固定 QEMU 版本或实板必选要求。是否有本届新增或补充限制，仍须核对正式文件。[S2]

2025 届报名时间为 2025年11月1日至12月31日，作品截止为 2026年1月4日；承办校报道的闭幕活动发生于 2026年1月18日。这些历史日期仅支持“秋冬持续开发”的排期假设，不能直接平移为 2026 届截止日期。[S3] [S6]

## 规则发布后必须复核

复核队员资格与人数、方向、评分、截止日期、平台与测试集、参考代码及 AI 声明、提交及答辩形式。2025 原理赛面向上海、江苏、浙江、安徽、山东、福建、江西六省一市的全日制在校本科生、专科生和高职生，每队 1–3 人、指导教师 1–2 人；本届以新章程为准。[S3]

# 2 全国赛要求与技术强度参照

全国赛的强度要按年份和阶段比较。2025 初赛、2025 线上决赛和 2026 线上决赛不是同一套测试，后续全国赛也不能预设沿用已经结束的题目。[S7–S11]

| 阶段 | 一手资料显示的能力要求 | 对本项目的含义 |
| --- | --- | --- |
| 2025 初赛 | RV64 与 LA64；musl 与 glibc；basic、BusyBox、Lua、LTP 等 12 组；EXT4 无分区测试盘。 | 从教学内核进入 Linux 用户态兼容，涉及进程、文件、内存和运行库语义。 |
| 2025 线上决赛 | /proc/interrupts 30 分；copy_file_range 30 分；splice 40 分。 | 进一步考察中断统计、VFS、文件偏移、管道和边界处理。 |
| 2025 现场赛 | RV 与 LA 的 QEMU，加星光二代和 2K1000；运行 git、vim、gcc、rustc；涉及存储或网络的题目使用规定设备路径。 | 需要驱动、真实设备、复杂用户态和系统集成。 |
| 2026 线上决赛 | CAgent 与 BuildStorm 各占线上题目 50%；glibc 双架构；BuildStorm 为 8 核 8 GiB 运行环境。 | 真实并发服务与系统内 Rust 编译，远超启动和少量 syscall。 |

BuildStorm 要在参赛内核中使用 Rust 工具链编译 arceos-helloworld，并与相同环境的 Linux 基线比较；它隐含动态链接、线程、mmap、I/O 和多核协作能力。CAgent 的 200 是题目标称满分，不是“200 个系统调用测例”；当前 README 列有 10 项任务。[S11]

## 计分与参赛过程也构成门槛

2026 国赛初赛公开评分为测例 50% 和文档等材料 50%，架构测例分别占 RV 25%、LA 25%。线上题目内部的 50% 加 50% 不能理解为国赛最终总分。[S12] 不同年份的实际计分项必须另行核对，不能仅凭 pre-2025 的 12 组清单推定。

国赛官方说明允许合规参考和复用，强调团队独立完成的增量，并未要求所有队伍完全从零实现。你们选择从零手写核心具有学习价值，但必须为这条路线预留更长的正确性建设时间。[S7]

## 区域赛强度的实际判断

BirdOS 的公开仓库展示了 xv6 扩展、COW、调度、IPC、文件和网络等较深入实现；ROS666 展示了 Rust 小内核及文档、用户程序组织。它们可用于比较作品完整性。作者自述的奖项、系统调用数量和代码行数都不能作为官方获奖门槛。[S13] [S14]

当前项目距离这类完整作品的主要差距，是用户态、进程、文件和回归证据尚未形成闭环。先补齐这些基础，再选择一个能够解释和量化的深入主题，区域赛投入才更集中。

# 3 当前项目能力与架构判断

当前是具有双架构入口的 Rust no_std 内核原型，包含 boot、trap 和部分内存管理。它已超过空目录脚手架，但尚未形成能运行用户程序的操作系统。以下按实际代码确认能力。[K1] [K2]

| 模块 | 当前已有 | 仍缺少的运行能力 |
| --- | --- | --- |
| 启动与平台 | RV 与 LA 启动、控制台、关机路径、每核启动栈。 | 多核入口安全证明；任务级 SMP 尚未实现。 |
| 内存 | 地址类型、物理页分配、页表、MemorySet、内核栈、堆和分页入口。 | 用户地址空间、动态映射安全回收、完整内存发现。 |
| 异常与调用 | 架构 trap frame、入口和分发；reboot 入口，其余返回 ENOSYS。 | 用户态安全切栈、上下文恢复、通用用户缓冲区访问。 |
| 进程与文件 | 设计文档规划了相关模块。 | 任务、调度器、ELF 加载、进程生命周期、VFS、文件系统。 |
| 工程 | Cargo.lock、固定 nightly、双架构构建 CI、镜像检查。 | 自动运行测试；make test 当前明确失败并提示未接入。 |

## 当前主启动链

架构汇编建立启动栈并清 BSS → Rust 中通过 BOOT_LOCK 选主 → 主核初始化控制台和 trap → 物理页分配与内核映射 → 开启分页 → 初始化约 1 MiB 堆并做小规模分配检查 → 输出 M1 成功标记后停驻。次级核进入停驻分支。

QEMU 配置为多核且所有次级核停驻，只说明启动路径涉及多个核，不能证明已经具备 SMP 调度、跨核内存同步或并行运行用户程序的能力。

## 需要保留的工程基础

共享核心与 arch 层分离、分模块设计记录、构建检查和日志身份意识都值得保留。优先把这些机制接到可执行的用户测试上；继续添加空模块和抽象层不会自行增加系统能力。

## 事实记录需要立即统一

kernel-project README 仍停留在 M0 描述；旧 M0 日志声称进行过 QEMU 运行，M1 分页记录则主要是构建与链接验证。日志中的工具链版本和默认核心数也有与当前配置不一致之处。应新增一份按提交和产物记录的状态表，区分构建通过、运行通过、计划实现和已知限制。[K3] [K4]

# 4 需要首先修复的底层正确性问题

## P0 多核进入时重复清 BSS

位置：RV boot.rs 33 行起、LA boot.rs 36 行起，以及 kernel/mod.rs 中的 BOOT_LOCK。每个进入内核的核都会先清 BSS，随后才在 Rust 中选主。[K2]

故障时序是：核 A 清零结束并开始初始化分配器，核 B 较晚进入或仍在清零，随后把 A 写入的 BSS 状态重新清掉。BOOT_LOCK 自身位于 .data 只能保护选主变量，无法保护其它全局状态。“反复写零幂等”不能覆盖与初始化写入交错的情况。

修正方向：在清 BSS 之前建立唯一初始化者；其它核在全局初始化完成前等待或停驻。完成后再通过有序的发布与读取进入后续阶段。入口不能只假设 hart 0 一定是固件最先进入的核，早期协议也不能依赖尚未初始化的 BSS 锁或分配器。

验收：记录唯一清零和全局初始化次数；人为制造次级核迟到或交错，检查初始化哨兵不被重置；对单核和声明支持的多核配置重复启动。当前结论为静态确认的条件性竞态，本轮未做 QEMU 复现。

## P0 LoongArch CSRWR 的输入输出约束错误

位置：arch/loongarch64/mm.rs 133–151 行。CSRWR 把寄存器值写入 CSR，同时把旧 CSR 值写回寄存器。当前使用 in(reg) 声明这些操作数，违反输入寄存器保持不变的汇编约束。[K2] [S15] [S16]

其中 page_shift 被连续用于写两个 CSR。第一条执行后它已经变成旧 CSR 值，第二条便不能保证仍写入 12。root、pwcl、refill 和 crmd_value 等输入也需要逐一审计。

修正方向：明确读写操作数或临时寄存器，正确声明覆盖；两个页大小寄存器各自装载预期值。仅将 in 改成 inout，仍复用第一次被覆盖的数值，不能消除第二次写入错误。

验收：读取关键 CSR 证明配置正确，并验证开启分页后的实际取指、读写与受控异常。ELF 入口地址检查和一条成功字符串均不能单独证明页表生效。

## 修复顺序

先保持单核最小复现路径，分别修正以上两项，再恢复已声明支持的多核启动回归。每个修复独立提交，保留故障机制、修正理由和原始证据；不要同时重写调度器或整套 HAL。

# 5 构建与配置工具的可复现问题

## P1 README 推荐的组合 make 命令失效

当前 Makefile 只要在 MAKECMDGOALS 中看到 all、defconfig 或 clean，就跳过 build.mk。README 中的 make ARCH=loongarch64 defconfig clean build 同时触发该条件，因此随后 build 缺少构建变量；clean 还会删除刚生成的配置。[K3]

本轮对该命令执行 make -n，实际展开包含空参数的 mkdir -p、build --target --features 和 cp /。这是构建编排缺陷，不能解释为当前环境缺少 Rust 导致。

临时操作顺序是在 kernel-project 内分别执行以下三条命令，每条作为独立 make 调用；这里给的是后续开发操作说明，本次未执行 clean 或 build。

make clean

make ARCH=loongarch64 defconfig

make ARCH=loongarch64 build

长期修正：明确“顶层编排目标”与“已配置构建目标”的关系，用递归 make 或其它清晰入口分隔解析阶段和执行阶段；让 clean 清理产物，另设显式的彻底清理目标。同步文档，避免不同入口对 ARCH 与配置产生歧义。

## P1 配置表达式解析器存在潜在崩溃

位置：tools/kconfig.py 中 _Evaluator._atom，约 315 行。实现引用 self.symbols，但该类实际持有 self.menu，没有 symbols 属性。本轮载入 Kconfig 后，求值 ARCH_RISCV64 触发 AttributeError。当前默认配置没有走到相关条件分支，所以普通 defconfig 能工作并不反证此问题。[K3]

此外 --menuconfig 当前始终提示帮助并返回 2，并未提供文档所称的交互配置。建议先修正事实描述和最小解析器缺陷，冻结当前支持子集；不把开发完整 Kconfig 兼容层列为区域赛核心工作。

## 构建与验证应分别建立契约

| 入口 | 建议行为 |
| --- | --- |
| make all | 干净环境生成明确的两架构产物；失败及时退出。 |
| make check 或 CI | 编译与镜像结构检查，结果明确标为 build-only。 |
| make test | 运行有超时、退出码和判定规则的测试，记录原始日志。 |
| 环境诊断 | 显示实际 Rust、QEMU、目标配置和缺失工具，不静默替换版本。 |

仓库已经有 CI、Cargo.lock 和固定工具链；应补齐运行测试与可重建环境，不能把当前问题描述成“完全没有工程设施”。

# 6 用户态与动态内存前必须补齐的设计

## 用户态 trap 必须切换到受保护的内核栈

两架构 trap 入口当前直接从现有 sp 向下保存现场，适合当前以内核态运行的阶段。进入用户态前必须区分来源，使用每任务内核栈和完整的用户返回路径，并处理嵌套异常；否则用户栈会承担内核现场。用户指针访问集中经过有界 copy_from_user 与 copy_to_user，包含跨页、溢出和权限检查。[K2]

## 活动页表修改必须先失效再回收

PageTable::unmap 清除 PTE，MemorySet 随后释放物理页，但没有形成面向活动地址空间的 TLB 同步与回收协议。启动前建表与运行中改表应区别对待。单核先做到正确的本地失效；未来 SMP 则需等待相关核确认后再复用旧页。[K2]

MapPermission 的校验允许仅含 USER 的权限值。对 RV 叶子映射，应要求有效的读写执行组合并保持 W 蕴含 R；地址规范性和页表格式也应按架构校验。此问题在真正映射用户页之前必须收敛。

## 内核栈页的释放与再分配要能够闭合

allocate_contiguous 只推进新页游标，而 FrameBlock 释放时把页放回单页回收列表。不断创建和销毁使用连续物理页的内核栈，可能在大量空闲页存在时仍分配失败。可维护连续空闲区，或改用虚拟连续、物理离散的内核栈；先用有限内存下反复创建回收验证资源稳定。[K2]

## 中断与锁的边界要在抢占前确定

当前自旋锁不屏蔽中断。中断关闭的早期启动可以使用，但开启时钟后，同一核若在持锁区被中断并再次拿同一把锁，将自锁。先形成 irqsave 或等效纪律、禁止持自旋锁睡眠，并把第一版抢占限定为用户态。内核抢占、用户线程和复杂信号暂缓。

## 内存发现与架构能力应诚实登记

RV 当前按构建配置假定物理内存，尚未处理 FDT 的全部保留区；LA 只使用低地址约 256 MiB。这些可以是早期限制，但不能宣称适配任意 RAM 或满足 8 GiB 编译负载。真实板卡和大内存之前再建立可靠的启动内存图。[K2]

上述多项属于阶段能力缺口，并非都已造成当前启动失败。安排它们的依据是：用户态、munmap、fork、COW 和时钟抢占即将依赖这些不变量。

# 7 六个参考项目应怎样使用

本轮按仓库 gitlink 固定版本阅读 README 和相关原作者文档。下列能力主要是作者自述，未实测参考内核；根 README 对所有项目的奖项分类也不等于本轮逐项完成官方获奖核验。[R1–R6]

| 项目 | 优先研究的内容 | 本期避免照搬的内容 |
| --- | --- | --- |
| KernelX | arch 与共享核心边界，用户内存访问、进程资源与文件对象。 | 85k 级代码终态、KVM、完整工具链和大量复杂子系统。 |
| CosmOS | user 运行库、根文件系统、源码地图、构建镜像与回归入口。 | 把其成熟 SMP、信号、网络、glibc 当作最小教学起点。 |
| MossOS | 平台隔离，官方镜像适配，QEMU 与板卡分层验证。 | 它明确基于 ArceOS 与 StarryOS，直接迁入会改变从零核心路线。 |
| RyOS | 固定输入的 A/B 实验，完整计时，失败优化和并发问题的记录。 | 早期就引入异步多核、work stealing 和跨核唤醒复杂性。 |
| Anemone | 对象所有权、架构与策略边界、独立的已知限制登记。 | WASM 扩展、多类调度和复杂治理体系同时起步。 |
| Kairix | 运行模式、设备路径、VFS 与缓存关系，以及来源说明。 | 网络协议与内核 SSH 同期建设，或隐去 HAL 复用来源。 |

## 需要纠正的参考结论

MossOS 明确声明框架衍生，RyOS 声明早期参考 Chronix，Kairix 列出 polyhal 与 DelOn1x。KernelX 使用 lwext4，Anemone 使用 smoltcp。因此“核心自主设计”不能推导为“优秀作品都从头重写全部网络和磁盘协议”。

CosmOS 的固定 README 没有明确声明整体继承自 rCore；仅凭目录风格，不宜将这种关系写成已核实事实。宏内核是当前路线的合理选择，但“六个项目常见做法”也不能推导出官方一等奖公式。

## 建议采用一次一个问题的参考方式

每次记录四项：本项目问题、参考的具体机制与版本、本项目自行设计的接口、用于证明它正确的程序。例如先看 trap 切栈，随后独立设计现场布局并用非法用户访问验证；再看 FD 与打开文件对象，使用 dup 后共享偏移验证语义。

尊重团队从零手写的目标。当前最稳妥的缩减方式是延期复杂网络和文件系统；如未来选择引入成熟组件，应由团队明确调整已有依赖约定并保留许可、来源和增量说明。

# 8 区域赛目标范围与核心接口

## 基础交付必须形成完整系统

| 能力组 | 本期必达范围 | 验收边界 |
| --- | --- | --- |
| 用户程序 | RV 静态 ELF、独立用户地址空间、write/read/exit 等最小调用。 | 用户态进入和返回真实发生；非法访问有明确处理。 |
| 任务进程 | 上下文切换、用户态时钟 RR、eager fork、exec、exit、wait。 | 覆盖返回值、阻塞时序、父子隔离及资源回收。 |
| 文件与交互 | 命名只读程序集合逐步扩展到 ramfs/VFS/FD；简单 shell。 | 按路径加载 ELF；简单参数；等待并展示退出状态。 |
| 工程与教学 | 自动回归、当前状态表、设计报告、机制实验和演示。 | 队友在干净环境复现，证据对应同一提交与产物。 |

## 强化目标只选一个深入主题

推荐在正确 eager fork 上实现 COW，因为现有内存基础可继续使用，父子写入、物理页共享和复制次数也便于展示。进场条件是页权限、引用回收、TLB 处理和 fork/wait 已经稳定。COW 与懒分配是两个独立主题，第一版不同时承诺。

LoongArch 用户态只承诺选定用例矩阵；实际磁盘可在主线稳定后补 virtio-block 和简单文件系统。三者发生竞争时，先保证完整主线，再完成一个有测试深度的增强项。

## 建议约定的少量共享接口

ArchContext 负责用户现场、切栈与特权返回；AddressSpace 负责映射、权限与用户拷贝；Task 管理地址空间和进程状态；Scheduler 只管理运行与阻塞队列；File 表达一次打开实例，FD 表持有它的引用；VFS 负责路径与节点查找。接口必须能说明谁修改状态、谁持有资源、何时可释放。

Linux 编号可在 syscall 边界沿用，为后续兼容保留路径；实现两个调用仅说明最小调用闭环，不等于能运行一般 Linux 程序。暂不实现的语义应显式报错并登记，不能用固定成功返回值假装完成。

## 延期范围

完整 ext4、完整 TCP/IP、广泛 glibc 与 LTP、用户线程与复杂信号、内核抢占、异步 SMP、两块实板、KVM、SSH、WASM 和 BuildStorm 性能均进入后续池。若 2026 区域赛新增硬性要求，应以缩减其它范围的方式调整，避免无成本地追加承诺。

# 9 团队分工与开发过程

| 工作方向 | 主要责任 | 需要共同评审的接口 |
| --- | --- | --- |
| 成员 A 架构与内存 | 启动、分页、用户内存、栈、页回收，后续 COW。 | trap frame、地址空间切换、共享页引用与失效协议。 |
| 成员 B 任务与调用 | 上下文、调度、进程关系、ELF 与 syscall 分发。 | 进程状态转换、等待与唤醒、exec 和 exit 资源释放。 |
| 成员 C 文件与工程 | VFS/ramfs、FD、控制台、小 shell、构建与测试入口。 | File 与 inode、共享偏移、用户缓冲区访问。 |
| 全体成员 | 各自模块的用例、设计说明、代码审阅与答辩；轮流集成。 | 禁止把全部测试和文档集中压给成员 C。 |

## 基础稳定阶段的协作安排

底层启动和用户态入口应双人审查：一人实现，一人根据手册检查寄存器、栈和权限。第三人建立最小用户程序与有界运行脚本。每周设置一个能演示的集成版本，单独保留实验分支，避免多人同时改变同一组底层接口。

## 每项工作完成的判定

•  功能有可执行的正例和必要反例，回归通过，失败路径及资源回收能解释。

•  记录提交、产物、环境、命令和原始日志；构建与运行状态分别标注。

•  模块文档说明责任、不变量、已知限制；借鉴来源、版本和实际增量可追溯。

•  至少一名非作者能根据文档运行，并能解释这次修改的主要风险。

## 治理规则的调整建议

现有“自研、所有权明确、证据可追溯”应保留。建议团队评审后，把“每个阶段必须双架构完全同时完成”改为“共享接口同步设计、双架构持续检查、用户态功能按主线和适配阶段推进”。将国赛性能愿景降为后续目标，而不是当前每个设计决定的硬门槛。[K5]

共享 ABI、资源所有权或依赖政策变化需要短设计讨论；局部缺陷修复应直接围绕复现和验收推进，避免把小团队时间消耗在模板数量上。本规划是供团队审定的变更建议，本次没有修改仓库规则或代码。

## 代码来源与公开材料

立即替换 LICENSE 占位说明，团队选定正式代码许可并保留引用许可。往届华东要求公开工程、开发历史和指定 GitLab 提交，文档采用 CC-BY-SA 4.0；本届发布后核对并准备保留完整历史的同步流程。不要最后仅上传压缩包。[S2] [S4] [S5]

# 10 测试与实验体系

测试分层用于判断问题在哪里发生，不能互相替代。现有 CI 的编译与 ELF 检查继续保留；最优先新增的是有超时、明确退出码、原始日志和真实结果判定的 QEMU 运行入口。

| 层级 | 代表性验证 | 成功标准 |
| --- | --- | --- |
| 构建与镜像 | 工具链、两架构编译、入口地址、重复构建身份。 | 说明产物可生成，不宣称已经运行。 |
| 启动与保护 | 分页后取指读写、受控缺页、用户访问内核。 | 机制真实生效；错误来源和处理路径可观测。 |
| 进程生命周期 | 抢占、fork 隔离、两种 wait 时序、exec 失败回滚。 | 结果正确且反复创建销毁无持续资源增长。 |
| 文件语义 | 边界读写、EOF、非法 FD、dup 共享偏移。 | 同一打开文件对象的所有权与偏移语义一致。 |
| 完整流程 | 启动 shell、运行多个程序、读写文件、退出。 | 不依赖人工补操作，失败不会被成功标记掩盖。 |
| 外部测例 | 选定并固定版本的官方基础测例。 | 记录实际用例和通过结果，另列官方计分口径。 |

## 每份运行证据至少包含

源码 commit、构建配置、工具链版本、QEMU 版本与完整参数、CPU 数与内存、内核 ELF SHA256、使用镜像的 SHA256、测试脚本版本、开始结束时间、退出状态和原始输出。没有运行的项明确记为 not-run，旧版本成功记录不能覆盖新版本结论。

## COW 实验应证明什么

固定程序先分配并写入 N 页，再 fork；分别运行无写入、少量写入和全部写入三组场景。对 eager fork 与 COW 记录 fork 耗时、实际复制页数、峰值物理页占用及退出后回收情况。每组多次完整运行并报告波动，诊断日志与正式计时分开。

正确性用例必须包含父进程写、子进程写、内核向用户缓冲区写、任一方退出后另一方继续使用共享页。若只有快一次的耗时，没有权限和复制计数证据，不足以支持优化结论。

## 外部测例要固定真实合同

不能把 TPASS 原始行数、断言分、测试任务数和平台归一化分数混作通过率。参考 2025 官方测例时保留原始脚本和输出约定；未来国赛以实际冻结镜像及计分器为准，不自行创造 pre-2026 分支或宣称通过未运行项目。[S8] [S11]

# 11 基础稳定执行清单

基础稳定期目标是获得可信的启动与内存基础，并让之后的开发能够快速定位失败。按下表拆分为独立任务，每项提交都附带对应证据。

| 顺序 | 任务与具体产物 | 接受条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 冻结审查与开发基线；更新 README 和当前状态表，列出工具链与配置实际值。 | M0 历史运行、当前 M1 构建、待运行项分别登记。 |
| 2 | 修复单次 BSS 清零协议，记录固件进入核的假设。 | 迟到核不会重置全局变量；只初始化一次。 |
| 3 | 审计并修复 LA CSR 操作数与重复写值。 | 配置读回正确；分页后访问与异常符合预期。 |
| 4 | 修复 Make 编排，建立两架构干净构建操作说明。 | 文档命令可执行；缺配置时明确失败或自动按约定生成。 |
| 5 | 修复 _Evaluator 属性引用；如实说明 menuconfig 尚未实现。 | 当前配置稳定；符号表达式正确求值；不虚构交互功能。 |
| 6 | 实现最小自动运行测试入口，包含超时和故障日志。 | 对应当前 commit 与 ELF；失败不误报通过；进程可清理。 |
| 7 | 评审用户态现场、内核栈、用户拷贝和静态 ELF 接口。 | 明确用户态验收程序；接口覆盖 RV 与 LA 的差异。 |

## 哪些现有文件应优先更新

kernel-project/README.md：只描述已实现状态和已验证命令。docs/00-vision.md：改为区域赛与国赛分期目标。docs/01-architecture.md：调整双架构推进节奏。docs/07-build-and-ci.md 与 docs/10-testing-and-validation.md：补实际入口及证据要求。LICENSE.md：补正式许可。[K3–K5]

## 基础稳定期不要继续扩张

不要在修复基础问题的同一个改动中加入 TCP、ext4、复杂调度或新治理框架。单核稳定路径用于缩小问题，多核回归用于证明启动协议；当前最重要的产物是一条可信的运行链，而不是更多目录。

## 阶段评审问题

另一成员能否从干净环境重现？日志能否定位到唯一产物？故障发生时是否有确定的失败结果？两架构分页是否有机制层证据？团队是否能画出接下来用户态进入、切栈、返回与退出的完整过程？任一关键问题仍不清楚，下一阶段应优先补证。

# 12 参赛交付与演示设计

| 交付物 | 必备内容 | 何时形成 |
| --- | --- | --- |
| 源码与环境 | 完整历史、许可证、来源说明、固定依赖、可重建环境和一键入口。 | 持续维护。 |
| 设计报告 | 启动、异常、内存、任务、文件的边界、不变量、实现理由和限制。 | 模块完成即更新。 |
| 测试报告 | 功能正反例、完整流程、回归状态、实验方法与原始证据索引。 | 每周集成同步。 |
| 教学实验 | 3–5 个可操作实验，包含问题、步骤、观测、解释和思考题。 | 机制落地后逐个形成。 |
| 答辩材料 | 能力范围、核心机制、自研增量、失败与改进、稳定演示和备份录像。 | 答辩前形成初稿并演练。 |

## 建议的教学实验

实验一跟踪用户 write 进入内核与返回；实验二对比用户页权限和非法访问；实验三观察时钟抢占与任务状态；实验四比较 eager fork 与 COW 的复制和回收；实验五验证 FD 与打开文件偏移。未实现 COW 时，将实验四替换为普通 fork 的隔离与生命周期。

每个实验都应能回答“为什么这样设计、哪条不变量不能破坏、如何制造反例”。不需要额外建设复杂教学网站；仓库中的说明、源码标签和一条可执行命令即可支撑展示。

## 建议的现场演示顺序

内部先按 6–8 分钟练习，正式时长以本届通知为准。展示环境与版本 → 启动进入小 shell → 两个计算任务证明抢占 → 父子进程展示隔离或 COW → 文件写入再读出 → 非法用户访问被受控处理 → 自动测试结果与已知限制。

演示应使用实际参赛产物，不手动补充内核没有完成的行为。准备相同版本的备用日志和录像，并能解释它们与当前运行结果的关系。分配每位成员主讲与交叉追问模块，避免只有一人理解关键路径。

## 最终审阅重点

代码、图示、README、报告和 PPT 对实现状态是否一致；自研与参考是否可追溯；未完成能力是否清楚标注；关键实验能否由队友复现；错误处理是否可讲明；材料是否按本届平台与格式提交。华东评分要求完整工程与设计过程，文档不能替代代码，代码也不能替代解释。[S2] [S4]

# 13 风险控制与后续国赛路线

| 风险 | 触发信号 | 调整措施 |
| --- | --- | --- |
| 底层不稳定 | 偶发启动挂死、页表行为不一致、日志与产物不匹配。 | 暂停扩展，保留最小复现并先修 P0。 |
| 主线延期 | 主线仍无法稳定运行、等待和退出用户程序。 | 取消 COW、磁盘和 LA 用户态，先补闭环。 |
| 功能过宽 | 每个模块都有入口，实际用例均不完整。 | 按必达范围删除本期承诺，集中修正语义。 |
| 人力不足 | 成员投入低于假设，集成长期依赖单人。 | 缩小功能矩阵，双人交叉复现，减少接口并行变化。 |
| 规则变更 | 本届增加平台、测例、资格或材料要求。 | 先确认适用范围，再用削减可选项补足硬性要求。 |
| 归属与证据混乱 | 来源未登记、许可证占位、成绩无法复现。 | 补固定版本和增量；只报告真实验证状态。 |

## 区域赛之后的国赛能力阶段

阶段一：用固定的公开基础测例校正进程、文件与内存语义，并逐步支持简单 Linux 用户程序。阶段二：完善 ELF、动态链接、运行库、文件系统与设备路径。阶段三：按目标测例补线程、futex、信号、网络和更严格的 mmap 行为。阶段四：在稳定单核语义上扩展 SMP、板卡和性能实验。

CAgent 与 BuildStorm 可作为已知能力上限样本；是否继续使用、采用何种平台和计分，以未来国赛正式题目为准。没有稳定功能基线时，不安排“性能达到 Linux”的日期承诺。

## 从零自研的合理边界

建议把启动、页表和分配、地址空间、任务、syscall、VFS 等核心机制作为团队必须理解并自主实现的范围。复杂协议若坚持自研，应预留独立开发周期；如未来决定复用组件，应遵循团队评审、固定版本与许可要求。这是工程取舍，不能借“比赛要求”替代团队决策。

## 现在需要团队确定的三项内部决策

确认区域赛主线与后续国赛愿景分开；确认实际人数、每周投入与可用硬件；确认一个深入主题及退出条件。本规划在这些信息尚未提供时采用保守假设，现有 P0 修复、状态统一和用户态闭环工作不依赖等待上述决策即可开始准备。

# 附录一 官方规则与技术资料

正文编号指向以下一手资料。动态页面可能更新；竞赛条款应再次核对本届正式版本。华东教育平台部分正文通过公开 Markdown 下载接口核验；顶部被注释的旧国赛内容未计入本规划。

[S1] 操作系统大赛官方首页  2026 华东入口状态。

[S2] 2025 华东 OS 原理评分正文  方向、参考权重与内核交付内容。

[S3] 2025 华东区域赛章程  资格和历史赛程。

[S4] 2025 华东 OS 原理提交方式  指定平台与公开提交。

[S5] 2025 华东知识产权规定  代码与文档许可、来源。

[S6] 华东师范大学闭幕活动报道  2026年1月18日活动，1月21日报道。

[S7] 2025 全国内核赛官方参考说明  双架构、参考复用和增量。

[S8] 2025 全国初赛测例说明  pre-2025 固定版本。

[S9] 2025 全国线上决赛测例说明  final-2025 固定版本。

[S10] 2025 全国现场赛说明  on-site-final-2025 固定版本。

[S11] 2026 全国线上决赛测例说明  CAgent 与 BuildStorm，分支可能更新。

[S12] 2026 全国赛评分标准  初赛与最终评分层级。

[S13] BirdOS 原作者仓库  区域赛功能深度样本，非官方获奖门槛。

[S14] ROS666 原作者仓库  合工大区域赛项目与教学式组织。

[S15] LoongArch Reference Manual Volume 1  CSRWR 指令语义。

[S16] Rust Reference Inline assembly  in 与 inout 等操作数契约。

# 附录二 代码与参考版本索引

当前项目以固定提交审查，以下源码路径均相对于 kernel-project。行号是本次审查定位，后续修改后可能变化。

[K1] 项目 README 与当前实现范围  根目录的参考项目与项目定位。

[K2] 启动 内存与异常源码  src 下的 arch 启动与 trap 入口、kernel/mod.rs、kernel/mm 中的页表和分配器，以及 klib/sync.rs。

[K3] 构建与配置  README.md；tools/kconfig.py；rust-toolchain.toml。

[K4] 运行记录与 CI  M0 boot 与 M1 paging 记录；根 .github/workflows/kernel-ci.yml。

[K5] 现有愿景和架构约定  docs/01-architecture.md；docs/07-build-and-ci.md；docs/10-testing-and-validation.md；LICENSE.md。

[K6] 子模块固定来源  按主仓库 gitlink 固定版本读取原作者 README。

## 六个参考项目固定版本

[R1] KernelX  12ac84b6401cbddf75ca937ad485f8437cb3dc1d

[R2] CosmOS  bbfbc172e5ef215a1ed9c0e963058e66b84c50d1

[R3] MossOS  2d1889c8efc05c424dda36a55b12b692234161fb

[R4] RyOS  a9efb57007092dab5a522fe99ca3fea54a37441f

[R5] Anemone  7171ce4845dad6af139ccbb24cbd00332399534f

[R6] Kairix  fbe3ce550e622265babd347996f92b8abc9dc2fa

## 本次审查方法

克隆主仓库后只读检查源码与文档；不检出子模块，不执行参考仓库脚本。Makefile 使用 dry run，配置解析器在宿主环境求值。对 CSRWR 使用原厂架构手册与 Rust 语言参考交叉核验；对多核 BSS 以并发时序给出反例。主仓库工作区未修改。

本规划不承诺奖项，不使用报名人数推算获奖率，也不以参考项目行数或性能自述建立本项目的固定门槛。它给出的是以当前代码和可核验往届规则为基础、能够逐阶段验收和调整的工作方案。